## Sheet1
分包策划​
询价策划
编号 | 项目名称 | 工作内容 | 资源列表 | 备注 | 对接责任人 | 拟定分包
1 | 【勘察设计】 | 详细设计、施工图设计、地勘、测量、独立工程师等 | 四航院、水规院、二航院、CDR、…
…
四航院
水规院
二航院
CDR
1.1 | 测量 | 测量 | 招标文件较为全面，待定​
1.2 | 地勘​ | 地勘​ | 招标文件较为全面，待定​
1.3 | 设计​ | 详细设计、施工图设计 | 二航院、四航院、水规院、CDR​
1.4 | 独立工程师​ | 承包商聘用的独立第三方，审核承包商设计方案。（5年码头项目经验，至少5个项目经验累积合同额超1亿美元）​ 至少3人​ | CDR（若未能作为设计方参与）​
2 | 【施工】 | 疏浚；码头、堆场等的土建、机电等工程 | 一航五、三航二、四航二、…
…
一航五
三航二
四航二
2.1 | 《土建工程》 | 码头、堆场等的土建 | SINAMM Engineering,​ M M Builders & Engineers,​ Pubali Engineering & Construction,​ Confidence Infrastructure,​ Property Development Limited (PDL),​ S.S. Rahman International等​
…
…
2.1.1 | 码头工程​ | 桩基、上部结构、轨道、防风锚定、护舷、系船柱安装等​ | Saif Power Tech,​ S.S. Rahman International等​
2.1.2 | 护岸工程​ | 现有护岸拆除及新护岸施工​
2.1.3 | 场地回填 | 清表 、构筑物拆除、河沟回填、吹填​
2.1.4 | 地基处理​ | 排水板+堆载​ | GeoHarbour上海港湾、CCCC中交特种、中电建振冲（原北京振冲）…
…
GeoHarbour上海港湾
CCCC中交特种
中电建振冲（原北京振冲）
2.1.5 | 堆场面层​ | 混凝土、联锁块铺装、沥青摊铺、防风锚定、排水管涵、轨道梁、标记标线、冷藏箱堆存架、高杆灯基础等​
2.1.6 | 联锁块预制
联锁块安装
2.1.7 | 围栏等​ | ISPS围栏、各类围挡、围墙、门​ | SINAMM Engineering,​
Asia Pacific,​
BDCOM Online, ​
Integrated Technology & Services PLC等​
2.1.8 | 建筑​ | 海关办公室、安保室、调解室、岗亭等小型建筑​ | SINAMM Engineering,​
M M Builders & Engineers,​
Pubali Engineering & Construction,​
Confidence Infrastructure,​
| 大门区​ | 闸口罩棚、地磅及配套设施等​ | Property Development Limited (PDL),​
| 临建​ | 承包商营地，含预制厂、业主办公室等​ | S.S. Rahman International等​
| 疏浚工程​ | 码头前沿疏浚​ | 浙江军西、其他属地单位等​
2.2 | 《机电工程​》 | 变电站、发电机、高杆灯、照明、电缆电线、监控系统​、网络通讯 | 中通建、江苏省安、利锋、山西安装
…
中通建
江苏省安
山西安装
利锋
2.2.1 | 电气工程 | 变电站、发电机、高杆灯、照明、电缆电线、监控系统​ | Guraba Bangladesh Limited、Reverie Power & Automation Engineering Ltd、Cross World Group
2.2.2 | 弱电工程 | 网络通讯​ | Asia Pacific、BDCOM Online、中通建、山西安装、辛玮科技等​
2.2.3 | 消防配套 | 配套消防等​ | Guraba Bangladesh Limited、Dudof (BD) Limited、Integrated Technology & Services PLC、中通建、山西安装、辛玮科技等​
2.2.4 | 照明工程 | 高杆灯

## Sheet2
No. | Level 1 Work Package | Level 2 Scope | RFQ Package Strategy | Supplier Type | RFQ Strategy | Key Risks / Commercial Notes
1 | 地勘 | 地勘、测量 | 打包询价（地勘+测量） | 本地专业单位 | 竞争性询价（≥3家） | 地质不确定性大，影响设计及桩基成本
| Site Investigation | Survey & Investigation | Combined package | Local specialist | Competitive RFQ | Ground risk impacts design & piling cost
2 | 设计 | 详细设计、施工图 | 分专业询价（结构/机电/疏浚） | 国际设计院+本地院 | 设计优化驱动成本控制 | 需满足IFC、E&S要求，设计责任高
| Design | Detailed & IFC design | Multi-discipline split | Intl + local consultants | Value engineering driven | High liability under DB contract
3 | 码头工程 | 桩基、结构、轨道等 | 按施工段划分（海工+陆域） | 大型海工承包商 | 分包+内部施工结合 | 海上施工风险、SIMOPS冲突
| Marine Works | Piling, deck, rails | Marine vs landside split | Marine contractors | Mixed strategy | Interface with port operations critical
4 | 护岸工程 | 拆除+新建 | 打包询价 | 海工单位 | 总价包干 | 与码头施工交叉干扰
| Revetment | Demo + new works | Lump sum package | Marine contractor | Lump sum | Construction sequencing risk
5 | 场地吹填 | 清表、吹填 | 单独询价（大宗土方） | 疏浚公司 | 大包+单价调整 | 土源、运距、环保限制
| Land Reclamation | Filling works | Bulk package | Dredging company | Re-measure or hybrid | Quantity uncertainty
6 | 地基处理 | 排水板+堆载 | 专项分包 | 专业地基处理单位 | 单价合同 | 工期敏感，沉降风险
| Ground Improvement | PVD + surcharge | Specialist package | Specialist contractor | Unit rate | Settlement control critical
7 | 堆场面层 | 混凝土、沥青等 | 按结构层拆分 | 路面施工单位 | 分包+材料锁价 | 材料价格波动（沥青/水泥）
| Yard Pavement | Concrete, asphalt | Layer-based packages | Pavement contractors | Split packages | Material cost volatility
8 | 电气工程 | 变电站、电缆、照明 | 按系统拆分（强电/弱电） | EPC机电商 | LLE单独锁价 | 长周期设备风险（变压器等）
| Electrical | Substation, cabling | System-based split | MEP EPC | LLE strategy | Lead time & price fluctuation
|  | 网络通讯、监控 | 弱电独立包 | 系统集成商 | 专业分包 | 接口复杂（TOS/港口系统）
|  | ICT & CCTV | Separate ICT package | System integrator | Specialist RFQ | Integration risk
9 | 围栏等 | ISPS围栏、门 | 单独包 | 本地供应商 | 标准化采购 | 安保规范合规性要求
| Fencing | ISPS fencing & gates | Separate package | Local suppliers | Standard RFQ | Compliance with ISPS
10 | 建筑 | 办公室、岗亭 | 小型土建打包 | 本地承包商 | 总价合同 | 范围易变化
| Buildings | Offices, guardhouse | Small civil package | Local contractors | Lump sum | Scope uncertainty
11 | 大门区 | 门区设施 | 独立包 | 专业供应商 | 设备+土建组合包 | 与运营系统接口
| Gate Complex | Gate & facilities | Integrated package | Specialist | Combined package | System integration risk
12 | 临建 | 营地、预制厂 | 打包询价 | 本地施工单位 | 成本优化导向 | 非直接产出成本需控制
| Temporary Works | Camps, yard | Lump package | Local contractor | Cost-driven | Indirect cost control
13 | 疏浚工程 | 码头前沿疏浚 | 独立大包 | 国际疏浚公司 | 单价+总价组合 | 关键路径工程
| Dredging | Capital dredging | Major package | Intl dredging firms | Hybrid pricing | Critical path activity
14 | 独立工程师 | 第三方审查 | 单独服务合同 | 国际咨询公司 | 业主主导 | 不可控审查风险
| Independent Engineer | Design review | Service contract | Intl consultant | Employer-led | Approval risk

## Sheet3
No. | Level 1 Work Package | Level 2 Work Package | RFQ Package Strategy | Supplier Type | RFQ Strategy | Key Risks / Commercial Notes
1 | Site Investigation | Survey & geotechnical investigation | Combined package | Local specialist firms | Competitive RFQ (≥3 bidders) | High ground uncertainty impacting design and piling cost
2 | Design | Detailed design, IFC drawings | Split by discipline (civil, MEP, dredging) | International + local consultants | Value engineering driven | Full design liability under DB; must comply with E&S and IFC requirements
3 | Marine Works | Piling, deck structure, rail beams, fenders | Split into marine and landside packages | Marine contractors | Mixed (subcontract + self-perform) | SIMOPS conflicts with port operation; marine risk high
4 | Revetment Works | Demolition and new revetment | Lump sum package | Marine contractors | Lump sum | Interface with marine works; sequencing risk
5 | Land Reclamation | Site clearing, dredging fill | Bulk earthworks package | Dredging companies | Re-measured or hybrid | Borrow source, haul distance, environmental constraints
6 | Ground Improvement | PVD + surcharge | Specialist package | Ground improvement contractors | Unit rate contract | Settlement risk; critical for schedule
7 | Yard Pavement | Concrete, asphalt, interlocking blocks | Split by pavement layers | Pavement contractors | Split packages + material locking | Material price fluctuation (cement, asphalt)
8 | Electrical Works | Substation, generators, HV/LV cables | Split by system (power, lighting) | MEP EPC contractors | LLE separated procurement | Long lead equipment risk (transformers, gensets)
|  | ICT, CCTV, communication systems | Separate weak current package | System integrators | Specialist subcontracting | Integration with terminal systems (TOS)
9 | Fencing & Security | ISPS fencing, gates | Separate package | Local suppliers | Standard RFQ | Compliance with ISPS security requirements
10 | Buildings | Offices, guardhouses, small structures | Small civil works package | Local contractors | Lump sum | Scope variation risk
11 | Gate Complex | Gate, canopy, control systems | Integrated package (civil + system) | Specialized suppliers | Combined package | Interface with terminal operation systems
12 | Temporary Works | Camps, precast yard, offices | Lump sum package | Local contractors | Cost-driven procurement | Indirect cost control critical
13 | Dredging Works | Berth pocket dredging | Major standalone package | International dredging contractors | Hybrid (unit rate + lump sum) | Critical path; high cost and productivity risk
14 | Independent Engineer | Third-party design & construction review | Service contract | International consultants | Employer-controlled | Approval risk; limited contractor control